Informatīvais ziņojums “Par Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-

2023.gadam izpildi”

Informatīvais ziņojums “Par Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023.gadam izpildi” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots izpildot Ministru kabineta 2021.gada 22.marta rīkojuma Nr.180 “Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam” 3.punktu, kas uzdod Finanšu ministrijai izvērtēt plāna ieviešanas gaitu, un finanšu ministram līdz 2021. gada 31. decembrim un 2022. gada 31. decembrim iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par turpmāko plāna uzdevumu īstenošanu.

Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023.gadam uzdevumu izpilde uz 2021.gada 31.decembri

| Nr. | Uzdevums/pasākums |  |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Izpildes termiņš | STATUSS | Plānotais izpildes termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Veikt regulāru novērtējumu par uzņēmējdarbības un privātpersonu kreditēšanas kavējošajiem faktoriem. |  |  | Identificētas nepieciešamās politikas darbības kreditēšanas vides uzlabošanai. | Sniegts ziņojums Finanšu sektora attīstības padomei. | FM | Katru gadu līdz 1.septembrim par iepriekšējo kalendāro gadu. | Ziņojums ir sagatavots un iesniegts izskatīšanai Finanšu sektora attīstības padomē. Ziņojums tika izskatīts Finanšu sektora attīstības padomes 9. decembra sēdē. Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023.gadam periodā ir paredzēts izstrādāt vēl divus šādus ziņojumus par attiecīgo gadu. Plānots šiem ziņojumiem noteikt iesniegšanas termiņu attiecīgā gada 30. novembri. | Izpildīts |
| 1.1.2. | Vienkāršot ar pārkreditēšanu saistīto izmaiņu nostiprināšanu Zemesgrāmatā, samazinot kancelejas nodevu hipotēkām, kad pamatojošie dokumenti ir iesniegti elektroniski. |  |  | Mazināti tiesiskie un faktiskie šķēršļi hipotēku nostiprināšanā; Veicināts pārkreditēšanās tirgus. | Izstrādāti nepieciešamie grozījumi normatīvo aktos un iesniegti izskatīšanai MK. | TM | 31.12.2021. | Likums “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” Saeimā pieņemts 2021. gada 16. novembrī un stājies spēkā 2022.gada 1.janvārī. | Izpildīts |
| 1.1.3. | Uzlabot informācijas par fizisku personu saistībām pieejamību kredītriska vērtēšanai. |  |  | Paplašināta informācijas pieejamību par fizisku personu saistībām | Sagatavots izvērtējums par iespējamiem risinājumiem un iesniegts izskatīšanai Finanšu sektora attīstības padomei | EM | 31.12.2021. | Ievērojot Kredītinformācijas biroju likuma 12. panta 1.2 daļā ietverto deleģējumu izstrādāti 2020. gada 26. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 327 “Noteikumi par kredītinformācijas biroja datubāzē iekļaujamām ziņām par maksājuma saistībām”. Izstrādājot minēto regulējumu, izvērtētas un salāgotas ziņu iekļaušanas prasības Kredītu reģistrā un kredītinformācijas birojos. Informācija par MK pieņemto regulējumu Finanšu sektora attīstības padomei atsevišķi nav sniegta, regulējums pieejams likumi.lv. | Izpildīts |
| 1.1.4. | Veicināt starptautisko finanšu institūciju investīcijas un tehnisko atbalstu jomās, kurās pastāv ierobežota finansējuma pieejamība. |  |  | Pilnveidota publiskā un privātā sektora informētība un izpratne par iespējām piesaistīt starptautisko finanšu institūciju investīcijas un tehnisko atbalstu, tai skaitā, tādās jomās kā zaļā pāreja, digitalizācija, inovācijas, kapitāla tirgus, PPP. | Organizēti izglītojoši informatīvi pasākumi publiskā un privātā sektora dalībniekiem, sniedzot pārskatu par starptautisko finanšu institūciju investīciju piesaistes iespējām un aktuālajiem projektiem. | FM | 2021. 2022. 2023. | 2021.g. 3.februārī Pasaules Bankas grupā ietilpstošā Starptautiskā finanšu korporācija (IFC) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Finanšu ministriju organizēja tiešsaistes semināru Latvijas uzņēmējiem par investīciju iespējām attīstības valstīs, piesaistot IFC finanšu instrumentus. kurā piedalījās pārstāvji no 20 uzņēmumiem, galvenokārt no IT un ražošanas sektoriem. IFC turpina izvērtēt sadarbības iespējas ar Latvijas uzņēmumiem. 2022.gada pavasarī plānots IFC/Daudzpusējās investīciju garantiju aģentūras (MIGA) seminārs. 2021.g. 15.septembrī apstiprināta Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas investīciju stratēģija Latvijai nākamiem pieciem gadiem, kuras izstrādē piedalījās publiskā un privātā sektora pārstāvji. | Izpildīts |
|  |  |  |  |  | Izplatīta informācija par starptautisko finanšu institūciju līdzfinansētiem tiešiem un reģionāliem projektiem, kuru darbība tiek īstenota Latvijā vai kuru īstenošanā var piedalīties Latvijas tirgus dalībnieki. | FM | 2021. 2022. 2023. | 2021.g. 27.septembrī sniegta informācija Ārlietu ministrijai par Latvijas uzņēmumu iespējām piedalīties Pasaules Bankas grupas un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas finansēto projektu īstenošanā ar mērķi informēt ekonomiskos diplomātus. Sniegta informācija LIAA tālākai izplatīšanai uzņēmumiem par iespējām iesaistīties starptautisko finanšu institūciju finansēto projektu īstenošanā, piedaloties projektu iepirkumos. | Izpildīts |
|  |  |  |  |  | Sagatavots izvērtējums par atbalsta centra izveidi centralizētas informācijas nodrošināšanai par starptautisko finanšu institūciju investīciju piesaistes un projektu plānošanas / sagatavošanas iespējām. | FM | 31.12.2021. | Tiek turpināta sadarbība ar LIAA attiecībā uz informācijas nodrošināšanu Latvijas uzņēmumiem par WBG institūciju IFC un MIGA investīciju piesaisti. | Izpildīts |
| 1.1.5. | Vidēja un ilgtermiņa eksporta garantiju sistēmas turpmāka pilnveidošana. |  |  | Nodrošināta efektīva vidēja un ilgtermiņa eksporta garantiju sistēmas darbība, sniedzot atbalstu eksportspējīgiem uzņēmumiem. | Izstrādāta operacionalizācijai nepieciešamā procesu un dokumentu bāze, lai nodrošinātu instrumenta ieviešanu. | FM | 30.06.2022. | Nepieciešams pagarināt uzdevuma izpildes termiņu pamatojoties uz to, ka 2021.gadam netika apstiprināts Altum sagatavotais pieteikums“Design and Operationalization of medium and long-term Export Credit Guarantees in Latvia” Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta (DG REFORM) Tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros, kā arī turpinās konceptuālas diskusijas un darbs pie EKA izstrādes moduļa. | 31.12.2022. |
| 1.1.6. | Pilnveidot finanšu instrumentu atbalsta programmas, vērtējot mezanīna instrumenta turpmākas attīstības iespējas. |  |  | Sagatavots izvērtējums un nepieciešamības gadījumā sagatvoti grozījumi normatīvajos aktos. | Sniegts atbalsts uzņēmumiem. | EM | 31.12.2021. | Ekonomikas ministrija ir izvērtējusi atbalsta programmas turpmākās atbalsta iespējas un ir veikusi ex-ante izvērtējumu, uz kura pamata ir sagatavoti grozījumi normatīvos aktos Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai". MK noteikumu projekts ir saskaņošanā ar Finanšu ministriju (VSS - 151). | Izpildīts |
| 1.1.7. | Augstākās izglītības pieejamības sistēmas turpmāka pilnveidošana. |  |  | Nodrošināta efektīva studiju un studējošo kredītu studijām modeļa darbība, sniedzot atbalstu augstskolu studentiem. | Izvērtētas nepieciešamās modeļa pilnveidošanas iespējas, lai nodrošinātu modeļa ilgtspēju | IZM | 31.12.2021. | Tika veikti grozījumi 2020. gada 21. aprīļa MK noteikumos Nr. 231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem”, nosakot fiksēto sumu 350 euro mēnesī studējošā kredītam, kas iepriekš bija piesaistīts minimālajai algai. Izglītības un Zinātnes ministrija 2021.gadā izvērtēja jaunā kreditēšanas modeļa darbību. Detalizētāka informācija ir ietverta anotācijā Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija rīkojumam Nr.499 (prot. Nr.51 119.§) “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 11.00.00 “Demogrāfijas pasākumi” uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 03.04.00 “Studējošo un studiju kreditēšana””. 2020.gada rudenī pieprasījums pēc valsts garantētiem studiju un studējošo kredītiem būtiski pārsniedza iepriekšējo gadu tendences un plānoto pieaugumu. To izraisīja gan Covid- 19 pandēmijas sekas uz darba tirgu un ģimeņu ienākumiem, gan tas, ka pieteicās ne tikai pirmā kursa studenti, bet arī daudzi vecāko kursu studējošie, kuri novērtēja jaunās studiju kredītu programmas priekšrocības un izvēlējās savas studijas turpmāk finansēt ar valsts garantētā kredīta līdzekļiem. 2021.gada rudens rezultāti ir vērtējami sākot ar novembri, taču uz šo brīdi nav vērojams tik pat paaugstināts pieprasījums. Kopumā Izglītības un zinātnes ministrija vērtē iespējamo ierobežojumu ieviešanu neviennozīmīgi, jo absolventu monitoringa rezultātā iegūtie Valsts ieņēmumu dienesta dati demonstrē, ka jau pirmajos divos gados pēc absolvēšanas nodokļu maksātāji ar augstāko izglītību pelna vidēji par 30% vairāk nekā vidēji valstī, attiecīgi iemaksā vairāk nodokļu un tiem ir mazāk nepieciešami sociālie pabalsti. Ziemeļeiropas reģionā valstis pārsvarā nodrošina bezmaksas augstāko izglītību ar dažādiem nosacījumiem (studijas vietējā valodā, pilna laika klātiene u.c.), kas ietver lielāko daļu no studējošiem. T.s. anglosakšu sistēmās, piemēram, Lielbritānijā, visi studējošie veic ievērojamu līdzmaksājumu par studijām, taču attiecīgi 92% no tiem izmanto valsts nodrošinātu aizdevumu uz labvēlīgiem nosacījumiem. Ierobežojot valsts garantēto kredītu pieejamību, Latvija ierobežos augstākās izglītības pieejamību gan vienā, gan otrā veidā. Izglītības un zinātnes ministrijas skatījumā būtu jāveicina augstākās izglītības pieejamība ar dažādiem instrumentiem, tai skaitā valsts garantētiem kredītiem. Līdz ar to pašlaik Izglītības un zinātnes ministrija neplāno ieviest kādus papildus ierobežojumus izņemot jau veiktus grozījumus normatīvajā regulējumā attiecībā uz studējošā kredīta fiksēto summu. Vienlaicīgi, būs nepieciešama turpmākā tendenču izvērtēšana, balstoties uz 2021. gada datiem un valsts budžeta likumu 2022.gadam un vidējām termiņam. Tas notiks līdz 2022.gada 21.aprīlim saskaņā ar MK sēdes protokollēmumu 2020-MK.PROT-26#28, 21.04.2020. ar ko MK tika pieņemti MK noteikumi Nr. 231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem": 4. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" reizi divos gados iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par iepriekšējā perioda Studiju un studējošo kreditēšanas programmas darbības rezultātiem un akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" pārvaldības izmaksām. | Izpildīts |
| 1.1.8. | Veicināt juridisko personu aizņēmuma, parāda atgūšanu ārpus prasības tiesvedības kārtības vai rakstveida procesā, veicinot bezstrīdus risinājumu izmantošanu, pārskatot ierobežojošos noteikumus (esošie limiti, termiņi, paziņošanas kārtība), kā arī izvērtējot komercķīlu izlietošanas efektivitāti. |  |  | Mazināti šķēršļi paātrinātai parāda atgūšanai. | Izstrādāti nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos. | TM | 31.12.2021. | Uzdevums daļēji izpildīts. Saeimā pirms otrā lasījuma tiek skatīts Tieslietu ministrijas izstrādātais likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" (Nr. 953/Lp13), kas saistīts ar E-lietas ieviešanu civilprocesā. Ar grozījumiem cita starpā tiek veicināta elektronisko dokumentu aprite civilprocesā, proti, gadījumos, kad lietas dalībniekam būs aktivizēta oficiālā e-adrese, visi tiesas dokumenti primāri tiks nosūtīti uz oficiālo e-adresi. Savukārt pārējos gadījumos tiesas dokumenti tiks nosūtīti lietas dalībniekam atkarībā no izvēlētā saziņas veida - uz e-pasta adresi, ja lietas dalībnieks piekritis elektroniskai saziņai ar tiesu. Tikai tajos gadījumos, kad piekrišana elektroniskai saziņai nav sniegta, saziņa ar tiesu notiks papīra formā. Tādējādi tiesvedība ne tikai kļūs ērtāka lietas dalībniekiem, bet arī uzlabosies tiesvedības termiņi. Civilprocesa likuma grozījumu darba grupā ir skatīts jautājums par rakstveida procesa paplašināšanu, piemēram, apelācijas instancē, kuram netika gūts darba grupas atbalsts. Ir plānots turpināt strādāt pie šī jautājuma. Tāpat darba grupā ir skatīts jautājums par Civilprocesa likumā noteikto limitu paaugstināšanu, kuram arī netika gūts darba grupas atbalsts. Jautājums par komercķīlas izlietošanas regulējuma uzlabošanu vēl nav skatīts darba grupā. Grozījumi saistībā ar E-lietas ieviešanu civilprocesā ir stājušies spēkā 01.12.2021., arī jautājumi par esošiem limitiem un termiņiem ir skatīti CPL darba grupā un netika atbalstīti. Līdz ar to neizpildīts palicis ar komercķīlas izlietošanas efektivitāti saistītais uzdevums, kuru lūdzam veidot kā jaunu uzdevumu ar plānoto izpildes termiņu 31.12.2023. | Daļēji izpildīts |
| 1.2.1. | Izveidot Baltijas valstu akselerācijas fondu (MVU IPO fonds). |  |  | Aktīvāka mazo un vidējo uzņēmumu iesaiste kapitāla tirgū; Veicināta kapitāla tirgus aktivizēšana; Paplašinātas uzņēmumu iespējas finansējuma piesaistei. | Konceptuāls ziņojums iesniegts MK. | FM | 30.08.2021. | Informatīvais ziņojums "Par Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu sākotnējā publiskā piedāvājuma fonda izveidi" ir izskatīts MK sēdē 24.08.2021. | Izpildīts |
|  |  |  |  |  | Izstrādāts un MK iesniegts normatīvā regulējuma projekts. | FM | 30.12.2021. | 24.08.2021 MK sēdes protokola Nr.57 36§ 3.4. punkts noteic uzdevumu Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” izstrādāt un līdz 2022. gada 31. martam iesniegt Ministru kabinetā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas noteikumus par fonda izveidi. | 31.03.2022. |
| 1.2.2. | Veikts regulārs novērtējums par paveikto kapitāla tirgus attīstības un investīciju kultūras veicināšanā, kā arī to joprojām kavējošajiem faktoriem. |  |  | Identificētas nepieciešamās darbības kapitāla tirgus un investīciju kultūras vides uzlabošanai. | Sniegts ziņojums Finanšu sektora attīstības padomei. | FM | Katru gadu līdz 31.decembrim par tekošo kalendāro gadu. | Ziņojuma projekts ir sagatavošanā un tiks iesniegts un izskatīts pirmajā 2022.gada Finanšu sektora attīstības padomes sēdē. | 21.01.2022. |
| 1.2.3. | Turpināt uzsākto atbalsta programmu uzņēmumu ieiešanai kapitāla tirgū. |  |  | Aktīvāka mazo un vidējo uzņēmumu iesaiste kapitāla tirgū; Veicināta kapitāla tirgus aktivizēšana; Paplašinātas uzņēmumu iespējas finansējuma piesaistei. | Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos un iesniegti izskatīšanai MK. | EM | 30.06.2022. | Izpildīts, SAMP 3.1.1.3. ietvaros (1. un 2. kārtā) kopā atbalstīti 2 komersanti. SAMP 3.1.1.3 trešās atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija 06.09.2021. (atbalsta piešķiršanai līdz 31.12.2021.). Uz atbalstu pieteikušies un ir saņemti 7 projektu iesniegumi. no kuriem 2 tika atsaukti. Šobrīd trešās kārtas atlasē ir noslēgti līgumi ar 3 komersantiem un 2 ir apstiprināti atbalsta piešķiršanai. Vienlaikus ir sagatavoti un nodoti saskaņošanā MKN 35 noteikumu grozījumi, kurā paredzēts organizēt atlases ceturto kārtu, nemainot programmas īstenošanas termiņu. 2021. gada 24. augustā pamatojoties uz Ministru kabineta sēdes protokolu Nr. 57 apstiprināts IPO, šobrīd EM strādā pie atbalsta programmas MK noteikumiem "Par Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu sākotnējā publiskā piedāvājuma fonda izveidi" izstrādes. | Izpildīts |
| 1.2.4. | Ieviest nodrošinājuma aģenta institūtu uzņēmumu obligācijām un kredītiestāžu sindicētajiem kredītiem. |  |  | Veicināta uzņēmumu obligāciju emisija. | Izstrādāti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos un iesniegti izskatīšanai MK. | FM | 31.12.2022. | - | 31.12.2022. |
| 1.2.5. | Izstrādāt un izskaidrot sabiedrībai skaidru stratēģiju un plānu privātā pašu kapitāla daļas palielināšanai valstij piederošos aktīvos, kā arī papildu finansējuma piesaistei kapitāla tirgū, izmantojot obligāciju emisijas. |  |  | Aktīvāka valsts kapitālsabiedrību dalība kapitāla tirgū. | Izstrādāta stratēģija un iesniegta izskatīšanai MK. | PKC | 31.12.2021. | PKC ar Eiropas Komisijas strukturālo reformu programmas finansējumu sadarbībā ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) un PricewaterhouseCoopers Latvia (PwC) 2021.gada vasaras beigās pabeidza projektu, kura mērķis bija izstrādāt metodoloģiju valsts kapitālsabiedrību optimālu kapitāla struktūru izveidei, vienlaikus, šī projekta mērķis bija arī veicināt izpratni par priekšrocībām, ko sniedz kapitāla tirgus, kā arī uzlabotu valsts kapitālsabiedrību korporatīvo pārvaldību un finanšu noturību. Ar projekta nodevumu var iepazīties PKC mājas lapā (http://www.valstskapitals.gov.lv/lv/petijumi/). Par projekta pabeigšanu tika sagatavota arī informācija plašākai sabiedrībai, ar ko dalījās projektā iesaistītās ieinteresētās puses (piemēram, PwC: http://www.valstskapitals.gov.lv/lv/uznemumu-vaditajiem-un-kapitala-dalu-turetajiem/aktualitates/11778/pwc-petijums-rosina-valsts-kapitalsabiedribu-reformu-plasakai-finansu-instrumentu-izmantosanai-latvija). Projektā gūtās atziņas un ieteikumi tiks iestrādāti informatīvajā ziņojumā, kas līdz 31.12.2021. tiks nodots izskatīšanai Ministru kabinetā, lai lemtu par tālākām izmaiņām normatīvajos aktos. Tālākie soļi projekta rezultātu ieviešanai ir iekļauti projekta noslēguma prezentācijā Ceļa kartē (PKC mājas lapā: http://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/PwC_Closing_seminar_16.06.pdf). | 30.06.2022. |
| 1.2.6. | Izveidot attīstības un atbalsta modeli, sniedzot iespēju privātajiem uzņēmumiem, kā arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām izvērtēt dalību kapitāla tirgū. Sekmēt MK apstiprinātās stratēģijas realizēšanu, nodrošinot valsts kapitālsabiedrību piedalīšanos kapitāla tirgū. |  |  | Valsts kapitālsabiedrību dalība modelī. Nodrošināts atbalsts sagatavošanās procesā dalībai kapitāla tirgos privātiem uzņēmumiem, kā arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām. | Sagatavots piedāvājums valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību iespējamajai ieiešanai kapitāla tirgū, kas vienlaikus atbilst VFPS līdzekļu ieguldīšanas ietvaram. | FKTK, PKC | 01.01.2022.-31.12.2023. | Izveidots inkubatora modeļa izskats. Atlasīti sadarbības partneri. Turpinās darbs pie procedūras izstrādes. Pēc dokumentu galīgās izstrādes un partneru atlases tiks publiski izsludināta pieteikšanās. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības tiks aicinātas individuāli. | Atbilstoši paredzētajam FSAP - 01.01.2022.-31.12.2023. |
| 1.2.7. | Veikt izvērtējumu par nepieciešamiem normatīvo aktu grozījumiem, lai, ievērojot nodokļu pretizvairīšanās normas, nodrošinātu nodokļu neitralitāti vērtspapīru emisijas un vērtspapīrošanas darījumiem, kā arī izvērtēt iespējas novērsts Latvijā vērtspapīrošanas darījumus kavējošus nodokļu elementus, lai veicinātu līdzekļu piesaisti kapitāla tirgos. |  |  | Veicināta kapitāla tirgus aktivizēšana; Paplašinātas uzņēmumu iespējas finansējuma piesaistei. | Sagatavots izvērtējums par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos. | FM | 30.06.2021. | 2021. gada 30. septembrī Saeimā tika pieņemti grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, kas paredz nepiemērot minētā likuma 10.pantu attiecībā uz procentu maksājumiem, kas veikti arī kredītiestādei piederošai segto obligāciju sabiedrībai, kura izveidota un darbojas saskaņā ar Segto obligāciju likumu. Papildus tam, likuma 10.pantu nepiemēro procentu maksājumiem, kurus veic kredītiestāde vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kredītiestādes Latvijā reģistrētai pastāvīgā pārstāvniecība, kā arī kredītiestādei piederoša segto obligāciju sabiedrība, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Segto obligāciju likumu. Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka pēc saņemto priekšlikumu izvērtēšanas Finanšu ministrija neatbalsta iespēju atbrīvot no iedzīvotāju ienākuma nodokļa aplikšanas vērtspapīrošanas sabiedrību fiziskajām personām veiktos procentu maksājumus. | Izpildīts. |
| 1.2.8. | Izvērtēt administratīvo un regulatīvo slogu emitentiem, pārskatot Finanšu instrumentu tirgus likuma un citu emitentiem saistošo normatīvo aktu prasības. |  |  | Veicināta regulatīvā ietvara pilnveidošana. | Izstrādāti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos. | FM | 30.06.2022. | - | 30.06.2022. |
| 1.2.9. | Turpināt pilnveidot valsts fondēto pensiju regulējumu, veicinot efektīvu līdzekļu pārvaldību, pensiju plānu dalībnieku informētību un vecumam atbilstošu pensiju plāna izvēli. |  |  | Veicināta augstāka ienākumu aizvietojamība valsts fondēto pensiju ietvaros; Veicināta valsts fondēto pensiju fondu plānu dalībnieku aktīva dalība plāna izvēlē | Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos un iesniegti izskatīšanai MK. | FM | 31.12.2021. | Tiek veikts izvērtējums sadarbībā ar FKTK un Labklājības ministriju. | 30.06.2022. |
| 1.2.10. | Izvērtēt iespēju izveidot augstāka riska Mūža pensijas produktu, kas paredz kapitālu ieguldīt finanšu instrumentos. |  |  | Veicināta personu dalība investīciju tirgū, investīciju kultūras attīstība. | Veikts izvērtējums un, ja nepieciešams, izstrādāti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos. | FM | 31.12.2022. | - | 31.12.2022. |
| 1.2.11. | Pilnveidot vērtspapīrošanas regulējumu, ņemot vērā Latvijas kapitāla tirgus specifiku. |  |  | Aktivizēts kapitāla tirgus, atvieglojot iespējas veikt vērtspapīrošanas darījumus | Normatīvā regulējuma projekts iesniegts MK | FM | 31.12.2021. | Likumprojekts “Vērtspapīrošanas likums” ir sagatavošanā. | 31.03.2022. |
| 1.2.12. | Veikt izglītojošus pasākumus riska kapitāla ieguldījumu lomas un nozīmes skaidrošanā. |  |  | Veicināta mazo un vidējo uzņēmumu izveide, kuru darbība atbilstu riska kapitāla finansējumam. | Atbalstīti mazie un vidējo uzņēmumi. | EM | Regulāri katru gadu. | Izpildīts. Altum īsteno sekojošas aktivitātes: 1) Gada investors (pasākums notiek katru gadu reizi gadā I ceturksnī) 2) Satura projekti veiksmes stāstu video 3) Investoru apmācības | Izpildīts |
| 1.2.13. | Turpināt attīstīt Latvijas riska kapitāla tirgu, veidojot nākamās paaudzes valsts līdzfinansētus riska kapitāla fondus. |  |  | Finansējuma pieejamība agrīnas stadijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem cita finansējuma izmantošana ir apgrūtināta. | Sagatavoti priekšlikumi normatīvajam regulējumam nākamās paaudzes valsts līdzfinansētu riska kapitāla fondu izveidei un iesniegti MK. | EM | 30.06.2022 | Ir sagatvots MK "Noteikumi par jaunuzņēmumu kapitāla ieguldījumiem un iespēju kapitāla ieguldījumiem" projekts. Notiek diskusijas par to redakciju. | 30.06.2022. |
| 1.2.14. | Turpināt uzsākto darbu pie Baltijas valstu kapitāla tirgus iekļaušanu starptautiskajos finanšu indeksos. |  |  | Baltijas kapitāla tirgus turpmākās darbības plāna izstrāde iekļaušanai starptautiskajā finanšu indeksā. | Izvērtēts kā iespējams novērst šķēršļus Baltijas kapitāla tirgus neesamībai starptautiskajā finanšu indeksā un iespējas tos novērst. | FM | 31.12.2022 | Sadarbībā ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku ir uzsāktas sarunas ar starptautiskajiem indeksu sniedzējiem par vienotu Baltijas valstu indeksu. | 31.12.2022. |
| 1.2.15. | Izveidot korporatīvās pārvaldības reitingu par kapitāla tirgū esošiem emitentiem esošu emitentu un vienoties par reitinga uzturētāju |  |  | Izveidota reitinga metodoloģija un veikts pirmais izvērtējums. | Publicēts korporatīvās pārvaldības reitings. | FKTK | 31.12.2022 | Kopā ar sadarbības partneriem tika izvērtēts priekšlikums izstrādāt korporatīvās pārvaldības metodoloģiju un veikt emitentu izvērtējumu, taču priekšlikums neguva atbalstu. Tā vietā FKTK kopā ar korporatīvās pārvaldības konsultatīvo padomi vienojās veidot Korporatīvās pārvaldības balvu 2021, kas pirmo reizi pasniegta 10.09.2021. Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvai 2021 tika iesniegti 27 pieteikumi, kurus izvērtēja Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekļi trīs nominācijās. Tika piešķirta arī īpaša balva par nozīmīgu ieguldījumu korporatīvās pārvaldības attīstībā, kuru saņēma Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā Andris Grafs. Balvu “Sekmīgākā akcionāru iesaiste digitālā formātā” saņēma AS Conexus Baltic Grid par spēju pielāgot darbu ar akcionāriem digitālajā vidē, veicinot efektīvu akcionāru iesaisti akcionāru sapulču norisē, lēmumu pieņemšanā un arī informējot par savu darbību. Lai izceltu profesionālas un kompetentas uzņēmuma vadības komandas nepieciešamību un padomes atlases nozīmi šādas komandas izveidē, tika pasniegts apbalvojums nominācijā “Sekmīgākā padomes atlase”. Balvu saņēma DelfinGroup, AS, kas ir nodrošinājusi atklātu, caurskatāmu un starptautisku padomes atlases procesu. Nominācijā “Sekmīgākā pieredze korporatīvās kultūras veidošanā” apbalvojumu saņēma SCHWENK Latvija. Balva šajā nominācijā tika pasniegta, lai izceltu Latvijas uzņēmumu, kas aktīvi iesaistījies pārvaldības procesu veicināšanā, izstrādājis iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, ikdienas darbībā ievēro ilgtspējas principus un sekmīgi identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus. Paralēli šīm aktivitātēm 2021. gadā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Tieslietu ministrija un Nasdaq Riga sadarbībā ar partneriem, kuriem rūp laba korporatīvā pārvaldība Latvijā, organizē sešu diskusiju ciklu par dažādiem korporatīvās pārvaldības aspektiem. Šobrīd jau norisinājušās šādas diskusijas: 16. aprīlis – diskusija “Investoru tiesības: iekopts dārzs vai mežonīgie džungļi” 14. maijs – diskusija “Uzņēmuma padome – attīstības virzītājs vai formalitāte?” 11. jūnijs – diskusija “ESG: modes lieta vai nepieciešamība?” 10. septembris – forums “Laba pārvaldība – ceļš uz sabiedrības labklājību un Latvijas ekonomikas konkurētspēju” 8. oktobris – diskusija “Kad ar algu vairs nepietiek” 12. novembris – diskusija “Riski: iespēja vai šķērslis uzņēmuma attīstībai?” 3. decembris – diskusija “Kā būt atklātam un palikt spēlē?” Tiks turpināta aktīva darbība korporatīvās pārvaldības jomā arī 2022. gadā. | Tiks turpinātas darbības korporatīvās vides uzlabošanai līdz FSAP noteiktajam termiņam. |
| 1.2.16. | Veicināt tiesībaizsardzības iestāžu izpratni tirgus manipulāciju un iekšējās informācijas izmantošanas jomā. |  |  | Izpratnes uzlabošana tiesībaizsardzības iestādēm. | Sagatavots apmācību plāns. Sagatavots mācību kurss. | FKTK | 30.06.2022 | Tikšanās ar ENAP un LRP laikā puses apliecināja vēlmi sadarboties. Policija apzina savā pusē personālu, kam būtu noderīgas apmācības par tirgus ļaunprātīgas izmantošanas jautājumiem. LPR iekšēji vienosies, kura prokuratūra pēc LRP reorganizācijas ir atbildīgā prokuratūra par KL 193.2 un 200.pantu. FKTK ir sākusi darbu pie apmācību materiālu izstrādes. 2021. gada nogalē ierakstītas trīs prezentācijas (sagatavots apmācību materiāls), kas adresētas Finanšu izlūkošanas dienestam, izmeklētājiem, prokuroriem un tiesām. Prezentāciju temati: 1. Noziedzība finanšu instrumentu tirgos: tirgus ļaunprātīga izmantošana, krāpšana un citi noziedzīgi darījumi starptautiskā prakse un gadījumu analīze; 2. Finanšu instrumentu tirgus un tā darbību regulējošie tiesību akti: kas jāzina FID, izmeklētājiem, prokuroriem un tiesām; 3. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku pienākumi, lai novērstu to izmantošanu noziedzībai finanšu instrumentu tirgos. | 30.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Veiktas apmācības iesaistītajām tiesībaizsardzības iestādēm. | TM | 30.06.2023. | - | 30.06.2023. |
| 1.2.17. | Izstrādāt priekšlikumus un mehānismus kā ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji var aktīvāk piesaistīt ieguldītājus, izmantojot digitālās iespējas iesaistei kapitāla tirgū. |  |  | Nodrošināta aktīvāka ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju un ieguldītāju iesaiste kapitāla tirgū. | Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju izstrādāti digitālie rīki, kas paredzēti ieguldītājiem. | LFNA | 31.12.2022. | Notiek aktīvas diskusijas ar FM par izaicinājumiem un nepieciešamajiem pilnveidojumiem nodokļu politikā ar mērķi attīstīt vērtspapīrošanu. | 31.12.2022. |
| 1.2.18. | Izstrādāt priekšlikumus un atbalsta mehānismus aktīvākai investīciju banku iesaistei kapitāla tirgū. |  |  | Aktīvāka ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju iesaiste emisiju organizēšanā kapitāla tirgos. | Pakalpojuma klāsta diversifikācija ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem (investīcijas banku pakalpojumu sniegšana), aktīvāk pievēršoties MVU dalības atbalstam kapitāla tirgos. | FM, LFNA, FKTK, EM | 31.12.2022. | Aicinājums uzdevuma izpildē kā līdzatbildīgo noteikt arī FKTK, kā arī EM. Nepieciešams: (1) strādāt pie prasību vienādošanas Baltijas valstīs - piemēram, emitentiem, (2) turpināt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras grantu programmas par atbalstu mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos ieviešanu, (3) izvērtēt, vai nolūkā mazināt administratīvo slogu nebūtu atceļama prasība prospektu vienmēr sagatavot valsts valodā. Šobrīd, lai prospekts būtu angļu valodā, to paziņo uz vēl kādu citu valsti, piemēram, Lietuvu, lai gan tam nav nekāda cita iemesla kā tikai valodas prasības. | 31.12.2022. |
| 1.2.19. | Izstrādāt priekšlikumus, kas veicinātu ieguldījumus pasīvā formā. |  |  | Izstrādāts pasīvās formas alternatīvais ieguldījumu fonds. Iespējas veikt investīcijas pasīvā formā. | Izstrādāts kopējo ieguldījumu fonds. | EM | 31.12.2022. | Šobrīd EM vērtē priekšlikuma būtību, tā īstenošanas aspektus, kā arī aktivitātei nepieciešamo finansējumu. Šobrīd EM saskata arī citas aktivitātes, kas veicinātu pensiju fondu aktīvāku iesaisti biznesā. Tiek turpināts izvērtējums | 31.12.2022. |
| 1.3.1. | Nodrošināt iedzīvotājiem pieejamākus datus par uzkrāto pensiju uzkrājumu un paredzamo pensijas apmēru. |  |  | Padarīt pieejamāku informāciju par 3. pensiju līmenī uzkrāto līdzekļu un iemaksu apjomu. Apkopot visu pensiju uzkrājumu vienkopus. Informēt par sagaidāmo pensiju apmēru atkarībā no veiktajām iemaksām. | Izveidota elektroniska pieeja, informācijai par 3.pensiju līmenī uzkrāto līdzekļu un iemaksu apjomu, nodrošinot, ka vienkopus pieejami dati par 1., 2. un 3.pensiju līmenī uzkrāto līdzekļu un iemaksu apjomu, izvērtējot efektīvāko informācijas nodošanas veidu, kas nodrošina mazāku administratīvo slogu. | VARAM | 31.12.2023. | - | 31.12.2023. |
| 1.3.2. | Veicināt un popularizēt jau izstrādāto satura un metodikas materiālu par finanšu pratību plašāku izmantošanu esošajās mācību programmās. |  |  | Veicināta finanšu pratība. | Sagatavots izvērtējums un iesniegts MK. | IZM | 31.12.2021. | Jautājumi par finanšu pratību ir iekļauti pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mācību saturā. Skatīt vairāk - Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumus Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (https://likumi.lv/ta/id/303768), kā arī Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumus Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” (https://likumi.lv/ta/id/309597). | Izpildīts |
| 1.3.3. | Veicināt izpratni par ieguldījumu nepieciešamību, tai skaitā kapitāla tirgū. Veicināt uzkrājumu kultūras attīstību, sniedzot iespējas Latvijas iedzīvotājiem ieguldīt valstij piederošajos aktīvos caur publiskajiem piedāvājumiem. |  |  | Veicināta mājsaimniecību ieguldījumu veidošana. | Izstrādāts un ieviests mūsdienīgs risinājums, lai uzskatāmā veidā informētu par riskiem, kas saistīti ar dažādiem ieguldījumu veidiem, un palīdzētu privātajiem ieguldītājiem izvērtēt konkrētu ieguldījumu veidu atbilstību ieguldītāja riska tolerancei un finanšu pratības līmenim. | FKTK | 01.06.2022. | Sākti priekšdarbi risinājuma izveidei. Tiek izstrādāts konceptuālais modelis, lai informētu ieguldītājus par riskiem. Tehniskais risinājums vēl nav apzināts. | 01.06.2022. |
| 1.3.4. | Veicināt fokusētas, dažādām mērķauditorijām piemērotas informācijas sniegšanu par atbildīgu aizņemšanos. |  |  | Veicināta izpratne par atbildīgu aizņemšanos, mazināts mājsaimniecību kredīta slogs. | Īstenoti pasākumi FKTK finanšu pratības stratēģijas ietvaros, tai skaitā regulāri informatīvi pasākumi, publikācijas. | FKTK, PTAC | Regulāri | PTAC regulāri publicē materiālus patērētājiem uztveramā un saprotamā veidā, piemēram, par krāpniecības gadījumiem, kā no tiem izvairīties, finanšu pakalpojumu specifiku, kam tieši jāpievērš uzmanība, izvēloties dažādus finanšu pakalpojumus. Piemēri: - https://www.instagram.com/p/CLtXF53pSTA/ - https://www.facebook.com/photo?fbid=1715666455280092&set=pcb.1715667081946696. Ņemot vērā, ka PTAC ir patērētāju kreditēšanas pakalpojuma sniedzēju, ārpustiesas parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēju uzraugošā iestāde, regulāri tiek publiskota informācija par šo nozaru darbību, kā arī rīkoti publiski pasākumi – virtuālas preses konferences un vebināri, lai informētu dažādas auditorijas par šo nozaru darbību un patērētāju ieradumus, izmantojot šos pakalpojumus. PTAC ir sniedzis būtisku devumu jaunās “Finanšu pratības stratēģijas” izstrādē 2021 – 2027. gadam, kā arī piedalījies Finanšu pratības pasākumos. Atbildīgas aizņemšanās jautājumu risināšana, sadarbības partneriem vienojoties, ir iekļauta Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijā 2021. – 2027. gadam. Regulāri tiek nodrošināta informācijas pieejamība vietnē Klientuskola.lv. Atbildīgā institūcija tiek mainīta no FKTK uz LB. No 01.01.2022. finanšu pratības funkcijas pāriet LB kompetencē. FKTK norādīta kā līdzatbildīgā iestāde. | Izpildīts |
| 1.3.5. | Veicināt regulāru uzkrājumu veidošanas paradumus un izpratni par to nepieciešamību. |  |  | Veicināta izpratne par uzkrājumu veidošanas nepieciešamību un palielinājies iedzīvotāju īpatsvars, kas veic uzkrājumus. | Īstenoti pasākumi FKTK finanšu pratības stratēģijas ietvaros, tai skaitā regulāri, informatīvi pasākumi, publikācijas. Palielinās iedzīvotāju īpatsvars, kuri veido uzkrājumus (vismaz 30%, saskaņā ar finanšu pratības aptauju). | FKTK | Regulāri | Uzkrājumu veidošanas jautājumi, sadarbības partneriem vienojoties, ir iekļauti Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijā 2021. – 2027. gadam. Regulāri tiek nodrošināta informācijas izplatīšana par uzkrājumu veidošanu Facebook kanālā "Naudasprasme", informācija pieejama Klientuskola.lv, tēma tiek aktualizēta Latvijas medijos. Rezultatīvā rādītāja progress tiks novērtēts 2022. gadā, veicot Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības aptauju. Atbildīgā institūcija tiek mainīta no FKTK uz LB. No 01.01.2022. finanšu pratības funkcijas pāriet LB kompetencē. FKTK norādīta kā līdzatbildīgā iestāde. | Izpildīts |
| 1.3.6. | Veicināt dažādu institūciju iesaisti Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas īstenošanā, lai palielinātu finanšu pratības aktivitāšu skaitu un uzlabotu kopējo iedzīvotāju finanšu pratības līmeni. |  |  | Palielināta institūciju iesaiste finanšu pratības stratēģijas īstenošanā. Pieaudzis finanšu pratības aktivitāšu skaits. Finanšu pratība iekļauta institūciju gada plānos un budžetos. Tiek ieviesta finanšu pratības stratēģija 2021.-2027. gadam. Institūcijas iesaistās finanšu pratības darba grupā. | Pieaug institūciju kopprojektu un pašu iniciatīvu skaits finanšu pratības jomā. Kopumā palielinājies projektu skaits finanšu pratības veicināšanai. Institūcijas iekļāvušas finanšu pratības jautājumus savos gada plānos un budžetos. Iedzīvotāju finanšu pratības indekss pieaug. | FKTK | Regulāri | Izstrādāta un tiek ieviesta Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2021.-2027. gadam. 20 Latvijas valsts, nevalstiskā un privātā sektora institūcijas ir parakstījušas sadarbības memorandu stratēģijas ieviešanai, kurā apņemas gan sadarboties, gan ik gadu izstrādāt darbības plānu stratēģijas ieviešanai. Ir izstrādāts darbības plāns 2021. gada 2. pusgadam, iekļaujot tajā 12 institūciju 50 plānotās iniciatīvas stratēģijā iekļauto mērķu sasniegšanai. Atbildīgā institūcija tiek mainīta no FKTK uz LB. No 01.01.2022. finanšu pratības funkcijas pāriet LB kompetencē. FKTK norādīta kā līdzatbildīgā iestāde. | Izpildīts |

4. Digitalizācija un inovatīvu pakalpojumu pieejamība

| Nr. | Uzdevums/pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Izpildes termiņš | STATUSS | Plānotais izpildes datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Starpinstitūciju sadarbības ietvara izveide finanšu inovāciju atbalstam un attīstībai. | Efektīva un koordinēta valsts iestāžu sadarbība ar fintech jomas uzņēmumiem. | Izstrādāta koncepcija par informācijas apmaiņas un sadarbības platformas izveidi. | FM | 30.08.2021. | Uzdevums iekļauts Nacionālās fintech stratēģijas projektā. Plānotais stratēģijas apstiprināšanas termiņš ir 2021. gada beigas. Tiek paredzētas diskusijas ar nozeres pārstāvju organizācijām un iesaistītajām valsts iestādēm, lai atrastu labāko risinājumu turpmākai sadarbībai. | 31.01.2022. |
|  |  |  | Izveidota pastāvīgas sadarbības platforma (darba grupas). | FM | 31.09.2021. | Uzdevums iekļauts Nacionālās fintech stratēģijas projektā. Plānotais stratēģijas apstiprināšanas termiņš ir 2021. gada beigas. Tiek paredzētas diskusijas ar nozeres pārstāvju organizācijām un iesaistītajām valsts iestādēm, lai atrastu labāko risinājumu turpmākai sadarbībai. | 25.02.2022. |
| 2.1.2. | Nacionālās fintech stratēģijas izstrāde. | Veicināta konkurence finanšu sektorā; Inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība; Veicināta izpratne par finanšu tehnoloģiju ekosistēmu. | Darba grupas vai komitejas izveide; | FM | 28.02.2021. | Darba grupa izveidota ar finanšu ministra rīkojumu Nr. 259. | Izpildīts |
|  |  |  | Sagatavots izvērtējums par Latvijas fintech ekosistēmas stāvokli, identificēti pastāvošie šķēršli fintech attīstībai un izstrādāti priekšlikumi nepieciešamai rīcībai; | FKTK | 31.06.2021. | Izvērtējums sagatavots un nosūtīts Finanšu ministrijai. Dokuments satur Latvijas fintech ekosistēmas stāvokļa izvērtējumu, identificēti šķēršļi fintech attīstībā un izstrādāti priekšlikumi. | Izpildīts |
|  |  |  | Stratēģijas izstrāde | FM | 31.10.2021. | Notiek stratēģijas projekta gatavošana. Pēc tam plānota saskaņošana ar iesaistītajām pusēm. | 14.02.2022. |
| 2.1.3. | Attīstīt fintech atbalsta instrumentus (digitālā smilškaste, inovāciju centrs). | Veicināta konkurence finanšu sektorā un inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība. | Sadarbībā ar fintech sektoru sagatavots izvērtējums un rīcības plāns. | FKTK | 31.08.2021. | Izvērtējums sagatavots un nosūtīts Finanšu ministrijai. Tas tiks iekļauts arī | Izpildīts |
| 2.1.4. | Vienas pieturas aģentūras izveide jaunuzņēmumiem fintech jomā. | Veicināta konkurence finanšu sektorā un inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība. | Izstrādāta koncepcija par vienas pieturas aģentūras izveidi un darbību; Izveidota vietne vai esošās pilnveidošana vienas aģentūras darbībai. | EM, LIAA | 31.12.2021. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sniedz konsultatīvo atbalstu jaunuzņēmumiem, neatkarīgi no to nodarbošanās veida. LIAA Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļa sniedz informatīvu atbalstu un konsultācijas par start-up uzņēmumiem pieejamām atbalsta programmām. Tāpat organizē apmācības, seminārus un tīklošanas pasākumus jaunuzņēmumiem, inovatīva biznesa ideju autoriem un ekosistēmas dalībniekiem. Jaunuzņēmumu dibinātājiem no valstīm ārpus Eiropas Savienības Startup komanda nodrošina informatīvu atbalstu Start-up vīzas saņemšanai. Vienlaikus jaunuzņēmumiem ir pieejama vietne Labsofatvia.com, kurā tiek apkopotas aktualitātes inovācijās, tehnoloģijās, zinātnē, pētniecībā un uzņēmējdarbībā. Vietnē tiek apkopota informācija kā par inovāciju un tehnoloģiju vidi Latvijā, tā arī par pieejamiem atbalstiem biznesa attīstībai, tajā skaitā jaunuzņēmumiem un finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, informācija par LIAA tehnoloģiju skautiem un to piedāvāto atbalstu, kā arī dažādi resursi, pasākumu kalendārs un iedvesu stāsti uzņēmējdarbības attīstībai. Visa informācija par jaunuzņēmumiem, Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu, uzņēmējdarbības uzsākšanu, termiņuzturēšanās atļaujām jaunuzņēmumu dibinātājiem, uzņēmējdarbības vidi, pieejamajiem atbalstiem un citu nepieciešamo informāciju angļu valodā ir pieejama digitālajā rokasgrāmatā “Latvian startup guide” https://startuplatvia.eu/files/resources/resource_file/LIAA%20Startup%2016.03%20.pdf. Informācija ir piemērojama un aktuāla tajā skaitā arī finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem. Lai sekmētu jaunuzņēmumu izaugsmi un stiprinātu publiskā un nevalstiskā sektora sadarbību 2019. gada 3. oktobrī Ekonomikas ministrija, biedrība “Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija” (StartIn.LV), biedrība “Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācija” (LVCA) un biedrība “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” (LatBAN) parakstīja memorandu par sadarbības pastiprināšanu jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstībā un sabiedrības izpratnes veicināšanu. Memoranda ietvaros ministrija apņēmās pilnveidot normatīvo regulējumu un valsts atbalsta politiku, iesaistīties sabiedrības izpratnes veicināšanā par jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstību un to lomu tautsaimniecībā, kā arī sniegt atbalstu biedrībām finansējuma iegūšanai, kas tām nepieciešams, lai varētu veikt memorandā paredzētos uzdevumus. Memorandā izvirzīto uzdevumu sasniegšanai 2021. gadā tika izveidota darba grupa, ar pārstāvjiem no Ekonomikas ministrijas, LIAA, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, StartIn.LV, LatBAN, un LVCA. Attiecīgi memoranda partneri ir vienojušies par Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstība vidējā termiņa stratēģijas izstrādi, nosakot mērķus un prioritātes jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstībai un izaugsmei, t.sk., konceptuāli vienojoties par tuvāko gadu rezultatīvajiem rādītājiem (KPI’s), jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstībai. Darba grupā pārstāvētajās asociācijās aktīvi darbojās arī fintech jaunuzņēmumi, kuru viedoklis tiek pārstāvēts veidojot stratēģijas dokumentu un plānojot nākamā perioda prioritātes. 2021. gada martā Latvija pievienojās Deklarācijai par Eiropas Savienības jaunuzņēmumu nācijas izcilības standartu (Declaration on the EU Startup Nations Standard of Excellence), ko parakstot Latvija apņēmusies vēl vairāk attīstīt vidi jaunuzņēmumu izaugsmei, veicinot jaunuzņēmumu veidošanos, talantu piesaisti un noturēšanu, uzlabojot normatīvo regulējumu vidi un piekļuvi finansējumam, kā arī sekmējot inovāciju iepirkumu un “Digital first” principu ieviešanu. | Izpildīts |
| 2.1.5. | Finanšu inovāciju monitorings. | Pieeja aktuālākā informācija par finanšu inovācijām Latvijā. | Veikts finanšu tirgus monitorings un sagatavots apkopojums par tajā esošajiem risinājumiem. | FKTK | Katru gadu līdz 31.martam par iepriekšējo kalendāro gadu. | FKTK: Sagatavots un publicēts: https://www.fktk.lv/licencesana/inovacijas-un-fintech/fintech-monitorings/ | Izpildīts |
|  |  |  | Veikts monitorings par finanšu inovācijām ārpus regulētā finanšu sektora un sagatavots fintech uzņēmumu saraksts. | LIAA | Katru gadu līdz 31.martam par iepriekšējo kalendāro gadu. | Saraksts ar jaunuzņēmumiem fintech nozarēs atrodams Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas veidotajā datubāzē (šķirojot pēc darbības veida). Datubāze ir tikai sākuma stadijā un tiek papildināta. Par 2020. gadu monitorings par finanšu tehnoloģijām ir pieejams LIAA Investīciju departamenta veidotajā informācijā https://investinlatvia.org/en/key-sectors/sectors/ICT (30, 31 lpp). | Izpildīts |
| 2.1.6. | Sadarbības veicināšana ar universitātēm par finanšu inovāciju jautājumiem. | Veicināta sadarbība ar universitātēm par finanšu inovāciju jautājumiem. | Izstrādāti priekšlikumi turpmākai sadarbībai. | FM | 30.08.2021. | Pasākums tiks iekļauts Nacionālās fintech stratēģijas projektā. Plānotais stratēģijas apstiprināšanas termiņš ir 2021. gada beigas. Tiek paredzētas diskusijas ar nozeres pārstāvju organizācijām un iesaistītajām valsts iestādēm, lai atrastu labāko risinājumu turpmākai sadarbībai. | 29.04.2022. |
| 2.2.1. | Veikt izvērtējumu un novērst šķēršļus un ierobežojumus, kas ierobežo maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm iespēju atvērt norēķinu kontu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38.panta prasību izpildei. | Veicināta konkurence un attīstība finanšu sektorā. | Sagatavots izvērtējums un izskatīts FSAP | FM | 31.08.2021. | Izvērtējums ir sagatavots un saskaņots ar iesaistītajām pusēm. To plānots izskatīt tuvākajā FSAP sēdē. | 31.03.2022. |
| 2.2.2. | Veicināt Latvijas kredītiestāžu pievienošanos Eiropas zibmaksājumu shēmai SCT Inst. | Uzlabota pieejamība inovatīviem maksājumu pakalpojumiem. | 70% no Latvijas kredītiestādēm ir pievienojušās Eiropas Maksājumu padomes (EPC) izmaksājumu shēmai (SEPA Instant Credit transfer scheme). | LFNA | 30.11.2021. | Šobrīd vienotajai Eiropas zibmaksājumu shēmai jeb SCT Inst scheme ir pievienojušās 8 Latvijas kredītiestādes un Latvijas Banka. FKTK mājas lapā ir atrodamas 12 Latvijā licencētās bankas, tādējādi sasniegti 67%. Vienlaikus, dažas kredītiestādes šobrīd ir ieviešanas procesā, zibmaksājumu ieviešanu plānojot 2022. gada sākumā. | 30.06.2022. |
| 2.2.3. | Veicināt Latvijas kredītiestāžu piedalīšanos LB Zibsaišu reģistrā un zibprasījumu servisā. | Uzlabota pieejamība inovatīviem maksājumu pakalpojumiem. | 70% no Latvijas kredītiestādēm izmanto Zibsaišu reģistru un zibprasījumu servisu. Visas nozīmīgās kredītiestādes izmanto zibsaišu reģistru Vismaz divas nozīmīgas kredītiestādes izmanto zibprasījumu servisu, bet vēl vismaz viena informē par skaidru plānu izmantošanai 2023. gadā. Organizēts darbseminārs uzņēmumiem par zibprasījumu potenciālu un sniegtajām iespējām. | LFNA | 30.11.2021. | Zibsaišu servisu kopš 2019. gada izmanto tikai 3 kredītiestādes un arī 2021. gadā tam nav pievienojusies neviena jauna kredītiestāde. Š.g. oktobrī Latvijas banka pabeidza zibprasījumu servisa izstrādi un tas šobrīd pieejams tirgus dalībniekiem testēšanas režīmā. Viena kredītiestāde Latvijas Bankai ir atzinusi, ka plāno 2022. gadā pievienoties zibprasījumu servisam un attīstīt jaunus maksājumu produktus uz tā bāzes. Zibprasījumu serviss nodrošinātu zibenīgu maksājuma pieprasījumu apriti starp bankām, pavērot iespējas vēl ērtākiem maksājumiem un būtiski stimulējot inovatīvu maksājumu risinājumu attīstību Latvijā. Novembra vidū Eiro banku asociācijas ģenerālsekretārs Thomas Egner norādīja uz milzīgu zibprasījumu potenciālu un būtisku komercbanku lomu šī pakalpojuma attīstībā, ņemot vērā Eiropas kredītiestāžu uzdevumu stiprināt un modernizēt Eiropas maksājumu ekosistēmu. | 30.12.2022 |
| 2.2.4. | Pievienoties LB uzturētajai zibmaksājumu un saistīto servisu infrastruktūrai, lai sniegtu iespēju nodokļu un nenodokļu maksātājiem norēķināties ar budžetu ātri un mūsdienīgi. | Valsts kases ir pievienojusies LB zibmaksājumu un saistīto servisu infrastruktūraiun nodrošina pieejamību inovatīviem maksājumu pakalpojumiem. | Ar zibmaksājumiem sniegta iespēja maksājumus budžetā veikt dažu sekunžu laikā, 24/7/365 režīmā. | Valsts kase | 31.12.2021. | Uzdevuma izpilde ir procesā. Valsts kase līdz plānotajam izpildes termiņam veiks visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai atbilstoši Eiropas Centrālās Bankas publicētajam pievienošanās maksājumu shēmai kalendāram ar 2022.gada 31.janvāri pievienotos LB zibmaksājumu un saistīto servisu infrastruktūrai, nodrošinot iespēju nodokļu un nenodokļu maksātājiem norēķināties ar budžetu ātri un mūsdienīgi. | 31.01.2022. |
| 2.2.5. | Veicināt nacionālās e-rēķinu un e-čeku infrastruktūras attīstību un tās salāgošanu ar maksājumu risinājumiem, t.sk. zibprasījumiem. | Uzlabota pieejamība inovatīviem pakalpojumiem. | Izveidota notarizēta maiņvieta strukturētajiem finanšu dokumentiem un izstrādāts nepieciešamais normatīvais regulējums. | FM | 31.12.2023. | - |  |
| 2.2.6. | Veicināt strukturētās references pieejas plašāku ieviešanu maksājumu veikšanai lielajiem pakalpojumu sniedzējiem (alternatīva personas kodam). | Strukturētās references risinājumu plašāka izmantošana. | Izstrādāti vienoti strukturētās references principi. | LFNA | 31.12.2021. | Uzdevumu var uzsākt īstenot, tiklīdz ir saņemta skaidra atbilde no Datu Valsts inspekcijas, ka tiek vai netiek saskatītas problēmas ar personas kodu norādīšanu maksājumu uzdevumos posmā “klients-banka-banka-klients”. Strukturētās references ieviešana perspektīvā veicinātu precīzāku maksājumu veikšanu pakalpojumu sniedzējiem bez personas koda izmantošanas. Ir plānota diskusija starp maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, un plānots izsūtīt aptauja pakalpojumu sniedzējiem. Rezultāti tiks apkopoti. LFNA mājaslapā ir pieejama LFNA 22.12.2021 vēstule Iekšlietu ministrijas Informācijas centram un Valsts kasei par maksājumu mērķi kredītpārvedumos, kur LFNA ir piedāvājusi iespējamos risinājumus: https://www.financelatvia.eu/wp-content/uploads/2021/12/165_1_23_165_e_IMIC.pdf | 31.12.2022. |
| 2.3.1. | Veicināt iedzīvotāju izpratni par digitālo drošību (informētību par kibernoziegumiem, krāpniecību), mazināt pakļaušanos krāpšanai (it īpaši interneta vidē), iesaistot valsts tiesībaizsardzības iestādes. | Veicināt digitālo drošību. | Veikti informēšanas pasākumi. | FKTK | Pastāvīgi | Pastāvīgi tiek izpildīts. Veikti vairāki pasākumi: FKTK ir izveidojusi jaunu tās tīmekļvietnes sadaļu "7x nomēri", kurā interaktīvā un viegli saprotamā veidā tiek sniegta informācija par krāpšanas un nelicencētu pakalpojumu veidiem, par to, kā rīkoties, ja persona sastopas ar krāpniekiem, kā arī rīcību, ja persona ir cietusi; atsevišķi gan FKTK tīmekļvietnes pirmajā lapā, gan tīmekļvietnes sadaļā "7x nomēri" tiek publicēti brīdinājumi par pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem FKTK neiesaka iesaistīties darījumos; FKTK ir izstrādājusi jaunu kārtību iedzīvotāju sūdzību izskatīšanai un konsultēšanai saistībā ar krāpnieciskiem un nelicencētiem finanšu pakalpojumiem; FKTK ir cieša sadarbība arī citām valsts institūcijām, piemēram, Valsts policiju, Patērētāju tiesību aizsardzības centru, CERT.lv, kurām FKTK sniedz viedokli par atsevišķu uzņēmumu tiesībām darboties Latvijā, kā arī aktualitātēm krāpniecības jomā; FKTK krāpšanas situāciju pārrunā arī ar finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kas attiecīgi ar to resursiem brīdina iedzīvotājus par riskiem, kas saistīti ar krāpšanu un digitālo drošību; FKTK regulāri dažādos tās sociālo tīklu kontos, tai skaitā iedzīvotāju finanšu pratībai veltītajā vietnē, publicē ar krāpniecību, digitālo drošību un finanšu pratību saistītus informatīvos rakstus, kā arī pārpublicē citu partneru informāciju šajās jomās; FKTK informāciju publicē arī tīmekļa vietnē, kas veltīta iedzīvotāju finanšu pratības veicināšanai, kurā tiek publicēti dažādi raksti un informatīvi materiāli, tai skaitā par izvairīšanos no krāpniecības un par digitālo drošību; FKTK ir organizējusi un piedalījusies vairāku mediju rīkotajos pasākumos par krāpšanu (vebināri vietnē Facebook, intervijas televīzijā un radio), kā arī informējusi iedzīvotājus bibliotēkās un reģionālajos medijos, kā arī pašvaldību izdevumos. Līdzīgas informatīvās kampaņas tiek plānotas arī turpmāk; FKTK vada Nacionālo finanšu pratības darba grupu, kurā vairāk nekā 20 nozares sadarbības partneri ir aktualizējuši šo krāpniecības problēmu, lai tālāk risinātu savās iestādēs; FKTK piedalās arī citās darba grupās, kas saistīta ar krāpšanas ierobežošanu un digitālo drošību, kurās piedalās arī Valsts policijas, Latvijas Finanšu nozares asociācijas, kredītiestāžu un Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvji. | Izpildīts |
| 2.3.2 | Veicināt FinTech uzņēmumu kiberrisku vadības kultūru. | Veicināt digitālo drošību. | Veikti informēšanas pasākumi. | FKTK | Pastāvīgi | Sniegtas konsultācijas un publicēta aktuālā informācija https://www.fktk.lv/jaunumi/svarigi/dora-top-regulejums-es-finansu-sektora-digitalas-darbibas-noturibas-stiprinasanai/ | Izpildīts |
| 2.3.3. | Veicināt iedzīvotāju un finanšu tirgus izpratni par inovatīviem finanšu pakalpojumiem, fintech kultūru un attīstību. | Veicināt izpratni par inovatīviem finanšu pakalpojumiem | Veikti informatīvi pasākumi | FKTK | Reizi ceturksnī | Organizēti vebināri fintech uzņēmumiem par maksājumu pakalpojumu licencēšanas iespējām, par kolektīvās finansēšanas licencēšanu un regulējumu, par “Latviju – kā mītne globāliem FinTech uzņēmumiem” Aktīva dalība pasākumos kopā ar fintech nozares pārstāvjiem. LMENA, Venture Faculty, RIGACOMM, Cobalt Veikta publiska komunikācija, publicēti raksti. | Izpildīts |

5. Ilgtspējīgas finanses

| Nr. | Uzdevums/pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Izpildes termiņš | STATUSS | Plānotais izpildes datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Starpinstitūciju darba grupas/ komitejas izveidošana un Ilgtspējīgo finanšu stratēģijas sagatavošana, kas ietvers sevī konkrēto darbību plānu un ceļa karti finanšu sektoram ceļā uz ilgtspējīgo finanšu ieviešanu valstī. | Veicināta skaidrāka politikas mērķu un ceļa kartes definēšanu konkrētās tautsaimniecības nozarēs ilgtspējas mērķu sasniegšanai. | Izveidota darba grupa vai komiteja. | FM | 31.03.2021. | Ir apzināts darba grupas sastāvs un sagatavots rīkojums. | Izpildīts |
|  |  |  | Sagatavota igltspējīgu finanšu stratēģija. | FM | 31.12.2021. | Stratēģijas projekts tiek gatavots. | 30.06.2022. |
| 3.1.2. | Sagatavots juridiskais ietvars un nepieciešamā infrastruktūra “zaļo” vai ilgtspējīgu valsts parāda vērtspapīru emisijai. Nodrošināta emisijas veikšana atbilstošu projektu pieejamības gadījumā. | Veikta “zaļo” vai ilgtspējīgu valsts parāda vērstpapīru emisija, kas pamatota ar atbilstošiem projektiem. | Veikta “zaļo” vai ilgtspējīgu valsts parāda vērstpapīru emisija. | Valsts kase | 31.12.2021. | Valsts kase sadarbībā ar iesaistītajām nozaru ministrijām gada pirmajā pusē veica zaļo un sociālo valsts budžeta izdevumu kategorijām atbilstošu projektu apzināšanu, lai identificētu iespējas veidot Latvijas Ilgtspējīgo valsts vērtspapīru ietvaru. Ņemot vērā identificēto izdevumu kopējo apjomu, Finanšu ministrijas vadītā darba grupa, kurā pārstāvēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Zemkopības ministrija, Satiksmes ministrija, Labklājības ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Pārresorsu koordinācijas centrs, izveidoja Ilgtspējīgo valsts vērtspapīru ietvaru, kas ir priekšnoteikums ilgtspējīgo obligāciju emisijai. Neatkarīgs starptautisks vērtētājs sniedza pozitīvu vērtējumu, t.sk. atbilstību labākai tirgus praksei un ICMA standartiem. Abi dokumenti publicēti VK mājas lapā https://www.kase.gov.lv/en/debt-management/securities-in-international-capital-markets/sustainable-bond-framework?disclaimer_agree=true Pēc 1.-2.decembrī organizētajām sarunām ar investoriem, prezentējot tiem Latvijas Ilgtspējīgo valsts vērtspapīru ietvaru, Valsts kase Latvijas Republikas vārdā 6. decembrī pirmo reizi Latvijas vēsturē emitēja valsts ilgtspējīgās eiroobligācijas ar dzēšanas termiņu astoņi gadi. Emisijas rezultātā piesaistīts finansējums 600 miljonu eiro apmērā ar ienesīgumu 0,263% un kupona likmi 0,250%. Latvija ir pirmā no Baltijas un Skandināvijas valstīm, kas emitējusi ilgtspējīgās valsts obligācijas. | Izpildīts |
| 3.2.1. | ESG datu pieejamības pilnveidošana. | Veicināta finanšu aktīvu un saistību klasifikāciju atbilstoši ESG kritērijiem, klimata ietekmes mērīšana. | Sagatavots izvērtējums par ESG datu pieejamību. | FM | 31.12.2021. | Nepieciešams termiņa pagarinājums, ņemot vērā SRSS projekta laika grafiku. | 30.12.2022. |
|  |  |  | Izstrādāti un iesniegti MK priekšlikumi regulējuma pilnveidošanai. | FM | 31.12.2021. | Nepieciešams termiņa pagarinājums, ņemot vērā SRSS projekta laika grafiku. | 30.12.2022. |
| 3.2.2. | Ecolabel izveidošana mazumtirdzniecības finanšu produktiem (retail products). | Uzlabota privāto ieguldītāju uzticība “zaļajiem” produktiem; samazināts risks, ka bez pamatojuma mazumtirdzniecības finanšu produktiem tiek piešķirts “zaļais” marķējums. | Noteikta atbildīgā iestāde par marķējuma piešķiršanu. | FM | 31.12.2021. | Tiek mainīts izpildes termiņš. | 30.12.2022. |
|  |  |  | Noteikta atbaidīgā iestāde, kas uzraudzīs ESG datu atbilstību. | FM | 31.12.2022. | Tiek mainīts izpildes termiņš. | 30.12.2022. |
|  |  |  | Izstrādāti un iesniegti MK tiesību akti par ekomarķējumu finanšu produktiem atbilstoši ES prasībām. | FM | 31.12.2023. | Tiek mainīts izpildes termiņš. | 30.12.2022. |
| 3.3.1. | Finanšu nozares institūciju, valsts pārvaldes un iedzīvotāju izglītošana un izpratnes veidošana par ilgtspējīgām finansēm. | Sabiedrība un finanšu sektors būs labāk informēti par ilgtspējīgo finanšu aktivitātēm. | Izveidota FM mājaslapas sadaļa, kas būs veltīta ilgtspējīgo finanšu aktualitātēm. | FM | 30.06.2021. | Ir apkopota nozīmīgākā un aktuālākā informācija par ilgtspējīgām finansēm un ievietota FM mājas lapā (https://www.fm.gov.lv/lv/ilgtspejigas-finanses). | Izpildīts |
|  |  |  | Uzlabota finanšu sektora dalībnieku izpratne par ilgtspējīgajām finansēm. | FKTK | Pastāvīgi | 2021.gadā tirgus dalībniekiem Latvijas Finanšu nozares asociācijas organizētajā pasākumā sniegta informatīva materiāla prezentācija par finanšu ilgtspējas regulējuma aktualitātēm. 2021. gada 1. septembrī LinkedIn platformā izveidota "Zaļo finanšu laboratorija" ar mērķi pārspriest aktuālākos jautājumus ilgtspējas jomā starp dažādiem finanšu ilgtspējas profesionāļiem un interesentiem. 2021. gada rudenī notiek uzraudzības dialogi ar bankām par paveikto un plānoto finanšu ilgtspējas integrācijas jomā. 2021. gadā norisinās dialogi arī ar citu sektoru tirgus dalībniekiem par ilgtspējas apsvērumiem un biznesa darbību. 2021. gada septembrī FKTK mājas lapā publicēts apkopojošs materiāls par saistošajiem normatīvajiem aktiem finanšu ilgtspējas jomā, kā arī norādes uz dažādiem papildus avotiem, kas nodrošina informēšanu praktiskākā aspektā. | Izpildīts |

Finanšu ministrs							J.Reirs

Pieejams tiešsaistē: https://likumi.lv/ta/id/321834-par-finansu-sektora-attistibas-planu-20212023-gadam

https://www.fktk.lv/klientu-aizsardziba/uzmanies-neiekriti-krapnieku-un-nelicencetu-pakalpojumu-sniedzeju-lamatas/

https://www.fktk.lv/

www.facebook.com/Naudasprasme

https://www.facebook.com/Naudasprasme/; https://www.instagram.com/explore/tags/naudasprasme/; https://www.linkedin.com/company/fktklv/; https://twitter.com/FKTK_lv

https://www.finansupratiba.lv/